## WBS
Task Group | Task | Assign | From | To | % completed | Note
Project Management | Họp dự án mỗi ngày (daily meeting) | All | 20:00 | 20:30 |  | Thông qua Discord/FB messenger /
Project Management | Họp dự án tuần 14/4 - 20/4 | All | 17:00 | 18:00 |  | Thông qua Discord/FB messenger /
Project Management | Lập kế hoạch dự án | Thành | 2022-03-02 | 2022-03-09 |  | Thông qua Discord/FB messenger /
Project Management | Ước lượng chi phí | All |  |  |  | Thông qua Discord/FB messenger /
Project Management | Quản lý rủi ro | All |  |  |  | Thông qua Discord/FB messenger /
Project Management | Báo cáo tiến độ | Thành |  |  |  | Thông qua Discord/FB messenger /
CM Management | Cài đặt GitHub | Thành |  |  |  | version 2.30.0.windows.2
CM Management | Cài đặt Docker Desktop | All |  |  |  | version 20.10.5, build 55c4c88
CM Management | Cài đặt Nodejs | All |  |  |  | version 6.14.15
CM Management | Tạo thư mục quản lý cấu hình trên Github | All
CM Management | Cài MSSQL | All |  |  |  | SQL server 2019
CM Management | Tạo tài khoản AWS | All
Training | Nodejs | All |  |  |  | link học: https://nodejs.org/en/docs/
Training | Reactjs | All |  |  |  | link học: https://fullstack.edu.vn/courses/reactjs
Training | MSSQL | All |  |  |  | link học: https://cafedev.vn/tu-hoc-sql-tai-lieu -hay-de-hoc-sql-tieng-viet-day-du-nhat-hien-nay/
Project Implementation | Khảo sát yêu cầu chức năng | All
Project Implementation | Vẽ usecase model | Hưng
Project Implementation | Viết đặc tả usecase (usecase specs) | Hưng
Project Implementation | Review tài liệu đặc tả usecase spec | Thành
Project Implementation | Đặt chuyến đi | Thành
Project Implementation | Thanh toán bằng striple | Thành
Project Implementation | Xem lịch sử đặt vé | Thành
Project Implementation | Quản lý chuyến đi ( thêm / sửa / xóa ) | Thành
Project Implementation | Quản lý doanh thu | Thành
Project Implementation | Tích điểm / voucher | Thành
Project Implementation | Đăng ký / đăng nhập tài khoản | Thành
Project Implementation | Hủy vé / hoàn tiền | Thành
Project Implementation
| SPRINT 1 (BASIC VERSION - MF) |  | 2022-03-01 | 2022-03-20
| Phân tích thiết kế | Thành | 2022-03-02 | 2022-03-05
Partner Web
| Thiết kế database | Thành | 2022-03-07 | 2022-03-12
| thêm / sửa / xoá chuyến đi | Thành | 2022-03-13 | 2022-03-20
| Giao diện thêm / sửa | Hưng
Customer Web
| Tra cứu chuyến đi | Thành | 2022-03-21 | 2022-03-25
| Giao diện tìm chuyến đi | Hưng | 2022-03-21 | 2022-03-25
| -integration testing/functional testing | Thành
| SPRINT 2 (ADVANCED VERSION - MF+AF) |  | 2022-03-20 | 2022-04-09
Partner Web
| Thống kê doanh thu | Thành | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Tính toán số lượng vé tồn | Thành | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Giao diện thống kê doanh thu | Hưng | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Chức năng đăng nhập / đăng xuất | Thành | 2022-04-03 | 2022-04-08
Customer Web
| Chức năng đặt vé | Thành | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Chức năng thanh toán | Thành | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Giao diện đặt vé | Hưng | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Giao diện thanh toán | Hưng | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Giao diện lịch sử đặt | Hưng | 2022-04-03 | 2022-04-08
| Chức năng xem lịch sử đặt | Thành | 2022-04-03 | 2022-04-08
| - deploy lên host | Thành
| SPRINT 2+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-04-10 | 2022-04-16
-app (API lấy từ app khác sang)
Lấy danh sách voucher từ app voucher
| SPRINT 3 (FULL VERSION) |  | 2022-04-17 | 2022-05-14
Partner Web
| Lấy danh sách voucher | Thành
| Chức năng hoàn vé / hoàn tiền | Thành
| Đặt chính sách hoàn tiền | Thành
Customer Web
| Giao diện lấy danh sách voucher | Hưng
| giao diện hoàn vé / hoàn tiền | Hưng
-API (cung cấp cho các app khác : liệt kê theo từng app)
| Gửi thông tin khách đặt hàng để đổi điểm thưởng app profile | Thành
| Gửi thông tin khách đăng ký tạo tài khoản app profile | Thành
-deploy lên host
| SPRINT 3+: 'Tich hop he thong voi cac app khac |  | 2022-05-15 | 2022-05-21
-app (API lấy từ app khác sang)
| Lấy điểm thưởng của khách để mua mã giảm giá app voucher | Thành
| Lấy thông tin người dùng tạo tài khoản app profile | Thành
| Lấy danh sách voucher từ app voucher | Thành
Deploy len server
| - Version 1 |  | 2022-03-14 | 2022-03-20
| - Version 2 |  | 2022-04-02 | 2022-04-09
| - Version 3 |  | 2022-05-07 | 2022-05-14
| Bảo vệ đồ án: version 1 |  | 2022-04-02 | 2022-04-07
| Bảo vệ đồ án: version 2 |  | 2022-05-07 | 2022-05-10
| Bảo vệ đồ án: version 3 |  | 2022-05-22 | 2022-05-26
| Bảo vệ đồ án: final version (Thi học kỳ) |  | 2022-06-06 | 2022-06-21

## Risk Mgmt
No | Risk | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Probability | Exponent | Strategy Type | Strategy Description
1 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Nodejs chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C3 - Execution | 5 | 75% | 3.75 | Avoid Risk | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về Nodejs trên Udemy và làm dự án demo theo khóa học
2 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học ReactJS, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C1 - Customers & Users | 5 | 75% | 3.75 | Minimize Affects | a. Training và làm dự án demo trước khi vào dự án thật b. Mua một khóa học online về Reactjs trên Udemy và làm dự án demo theo khóa học
3 | Công nghệ mới, chưa thành thạo | Mới học Mongo, chưa áp dụng vào dự án nên chưa có nhiều kinh nghiệm | Technology | C4 - Environment | 5 | 75% | 3.75 | Plan B | 3. Có nhóm dự phòng
6 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Avoid Risk | Làm đoạn code mẫu + hướng dẫn sử dụng cho bạn reuse (copy paste)
7 | Trễ deadline | Có nhiều thành viên chưa thạo công nghệ nên mất thời gian training | People |  | 4 | 75% | 3 | Minimize Affects | 7a. Giao các task đơn giản (k liên quan business) như CRUD 7b. Outsource cho người khác
8 | Tool github | Chưa biết cách sử dụng Tool | Tool | C4 - Environment | 3 | 75% | 2.25 | Avoid Risk | Tìm video hướng dẫn sử dụng tool Github
9 | Tool github | Chưa biết cách sử dụng Tool nên có thể làm sai, xóa nhầm thư mục dự án | Tool | C2 - Scope & requirement | 4 | 100% | 4 | Minimize Affects | Chỉ assign 1 người làm admin
10 | K kiểm soát được chất lượng của phần outsource) |  | Organizational | C3 - Execution |  |  | 0 |  | Hàng ngày review công việc của outsource-contractor
11 | Không đủ thời gian để làm song song 2 dự án (lý thuyết và thực hành) | Do đổi công nghệ phần thực hành nền sẽ phải làm đồng thời 2 dự án: - demo lý thuyết theo công nghệ của lý thuyết - thực hành: theo công nghệ mới đổi | Estimation |  | 2 | 50% | 1 | Minimize Affects | Phân chia nhân sự riêng biệt cho từng dự án

## Skill Matrix
ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN
Trên thang điểm: 10
Tên thành viên | Kỹ thuật | [5 empty] | Tools |  | Deploy
| Backend: nodejs | Frontend: JS - React | UIUX | Phân tích thiết kế | CSDL:MSSQL | Trigger/Store Procedure … | Quản lý dự án: Trello/Asana | Quản lý cấu hình: Github/Gitlab | AWS | Azure
Lương Minh Thành | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5
Hà Quán Hưng | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5
Nguyễn Hoàng Long | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5

## Budget
BUDGET DỰ ÁN (Từ ngày 2/3 - Đến ngày 20/5)
| Số ngày | Số giờ làm việc max | Đơn giá | Tổng giờ | Tổng giá
Ngày thường | 60 | 4 | 1 | 240 | 240
Overtime ngày thường | 10 | 2 | 2022-02-01 | 20 | 891860
Overtime cuối tuần | 2 | 4 | 2022-05-01 | 8 | 357456
Overtime ngày lễ | 3 | 2 | 2 | 6 | 12
|  |  | Budget/member | 274 | 1249568
|  |  | Số member | 3
|  |  | Tổng | 822 | 3748704

## Sprint
| Admin | Partner | Customer
Sprint 1 |  | thêm / sửa / xoá chuyến đi | tra cứu chuyến đi
Sprint 2 |  | Thống kê doanh thu, Tính toán số lượng vé tồn Giao diện thống kê doanh thu, Chức năng đăng nhập / đăng xuất | tra cứu chuyến đi , thanh toán đặt chuyến , lịch sử đặt chuyến
Sprint 3 |  | Lấy danh sách voucher, Chức năng hoàn vé / hoàn tiền, Đặt chính sách hoàn tiền | Giao diện lấy danh sách voucher, giao diện hoàn vé / hoàn tiền

## Ref
Risk group | Mức độ rủi ro | Xác suất rủi ro | Task Group | Risk type | Strategy Type | Member
C1 - Customers & Users | 1 | 10% | Project Management | Technology | Avoid Risk | All
C2 - Scope & requirement | 2 | 25% | CM Management | People | Minimize Affects | Thành
C3 - Execution | 3 | 50% | Training | Organizational | Plan B | Hưng
C4 - Environment | 4 | 75% | Project Implementation | Tool |  | Long
| 5 | 100% | Package and Release | Requirement |  | Thành , Long
|  |  |  | Estimation |  | Long , Hưng
Thành , Hưng